## Sheet1
Entregable | Actividad | Sub-Actividad | Horas | Dias | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado
Previo al inicio | Estudio | Estudiar MEAN | 8 | 1 | 2016-08-08 | 2016-08-08 | Finalizado
Seguridad | Análisis | Identificación y análisis de requerimientos. | 2 | 2 | 2016-08-09 | 2016-08-10 | Finalizado
| Front-End | Diseño de interfaz para modulo de seguridad. | 2 |  |  |  | Finalizado
|  | Desarrollo de interfaz. | 2 |  |  |  | Finalizado
|  | Realización de pruebas y corrección de errores en Front-End. | 2 |  |  |  | Finalizado
| Back-End | Base de datos para modulo de seguridad. | 2 |  |  |  | Finalizado
|  | Programación modulo de seguridad. | 2 |  |  |  | Finalizado
|  | Realización de pruebas y corrección de errores en Back-End. | 2 |  |  |  | Finalizado
| Documentación | Documentación de módulo. | 2 |  |  |  | Finalizado
Usuarios | Análisis | Identificación y análisis de requerimientos. | 2 | 2 | 2016-08-11 | 2016-08-12 | Finalizado
| Front-End | Diseño de interfaz para modulo de usuarios. | 2 |  |  |  | Finalizado
|  | Desarrollo de interfaz. | 2 |  |  |  | Finalizado
|  | Realización de pruebas y corrección de errores en Front-End. | 2 |  |  |  | Finalizado
| Back-End | Base de datos para modulo de usuarios. | 2 |  |  |  | Finalizado
|  | Programación modulo de usuarios. | 2 |  |  |  | Finalizado
|  | Realización de pruebas y corrección de errores en Back-End. | 2 |  |  |  | Finalizado
| Documentación | Documentación de módulo. | 2 |  |  |  | Finalizado
Reportes | Análisis | Identificación y análisis de requerimientos. | 2 | 2 | 2016-08-15 | 2016-08-16 | Finalizado
| Front-End | Diseño de interfaz para modulo de reportes. | 2 |  |  |  | Finalizado
|  | Desarrollo de interfaz. | 2 |  |  |  | Finalizado
|  | Realización de pruebas y corrección de errores en Front-End. | 2 |  |  |  | Finalizado
| Back-End | Base de datos para modulo de reportes. | 2 |  |  |  | Finalizado
|  | Programación modulo de reportes. | 2 |  |  |  | Finalizado
|  | Realización de pruebas y corrección de errores en Back-End. | 2 |  |  |  | Finalizado
| Documentación | Documentación de módulo. | 2 |  |  |  | Finalizado
Directorio Telefonico | Análisis | Identificación y análisis de requerimientos. | 2 | 2 | 2016-08-17 | 2016-08-18 | Finalizado
| Front-End | Diseño de interfaz para modulo de directorio telefónico. | 2 |  |  |  | Finalizado
|  | Desarrollo de interfaz. | 2 |  |  |  | Finalizado
|  | Realización de pruebas y corrección de errores en Front-End. | 2 |  |  |  | Finalizado
| Back-End | Base de datos para modulo de reportes. | 2 |  |  |  | Finalizado
|  | Programación modulo de directorio telefónico. | 2 |  |  |  | Finalizado
|  | Realización de pruebas y corrección de errores en Back-End. | 2 |  |  |  | Finalizado
| Documentación | Documentación de módulo. | 2 |  |  |  | Finalizado